## Phân công công việc
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM
Tên dự án: | Hệ thống Đặt lịch Sân bóng 4-Man |  |  | Sprint: |  | 2
Ngày bắt đầu: | 18/03/2026 |  |  | Trưởng nhóm: |  | Lê Thọ Khánh
# | Công việc / User Story | Mô tả chi tiết | Người thực hiện | Ưu tiên | Story Points | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
1 | Tích hợp API Login/Register | Nối API Auth, lưu Token vào LocalStorage | Lê Thọ Khánh | 🔴 Cao | 3 | 18/03/2026 | 26/03/2026 | 🔄 Đang làm
2 | Code UI Form Đặt sân | Giao diện chọn ngày, giờ trống, tính tiền cọc | Trần Bá Hậu | 🔴 Cao | 5 | 18/03/2026 | 2026-02-04 | 🔄 Đang làm
3 | Code API Đặt sân & Thanh toán | Logic tạo đơn, kiểm tra trùng lịch | Phùng Văn Duy Khôi | 🔴 Cao | 8 |  |  | 📋 Chưa bắt đầu
4 | Code UI Lịch sử người dùng | Trang hiển thị danh sách các sân user đã đặt | Nguyễn Văn Ẩn | 🟡 Trung bình | 5 |  |  | 📋 Chưa bắt đầu
5 | Code UI Admin Dashboard | Giao diện thống kê doanh thu, quản lý sân | Trần Bá Hậu | 🟡 Trung bình | 8 |  |  | 📋 Chưa bắt đầu
6 | Nối API Đặt sân vào giao diện | Gọi API tạo đơn, chuyển hướng khi thành công | Nguyễn Văn Ẩn | 🔴 Cao | 5 |  |  | 📋 Chưa bắt đầu
📊 THỐNG KÊ NHANH
Tổng số công việc: | 6 | Đã hoàn thành: | 0 | Chờ review: | 0 | Ưu tiên cao: | 4
Tổng Story Points: | 34 | Đang thực hiện: | 2 | Bị chặn: | 0 | Tỷ lệ hoàn thành: | 0%

## Khối lượng thành viên
BẢNG PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THEO THÀNH VIÊN
# | Họ và tên | Vai trò | Số công việc | Tổng SP | Đang làm | Hoàn thành | Tỷ lệ %
1 | Lê Thọ Khánh | Trưởng nhóm | 1 | 3 | 1 | 0 | 0%
2 | Nguyễn Văn Ẩn | Thành viên | 2 | 10 | 0 | 0 | 0%
3 | Trần Bá Hậu | Thành viên | 2 | 13 | 1 | 0 | 0%
4 | Phùng Văn Duy Khôi | Thành viên | 1 | 8 | 0 | 0 | 0%
TỔNG CỘNG |  |  | 6 | 34 | 2 | 0 | 0%
💡 Lưu ý: Nên phân công đều Story Points cho các thành viên (chênh lệch không quá 20%)

## Theo dõi tiến độ
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HÀNG NGÀY
Ngày | Công việc hoàn thành | SP hoàn thành | Tổng SP còn lại | Ghi chú / Vấn đề | Người báo cáo | Giải pháp

## Hướng dẫn
📖 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1. CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN
Cột Công việc / User Story: | Ghi tên công việc hoặc User Story ngắn gọn, rõ ràng
Cột Mô tả chi tiết: | Mô tả cụ thể công việc cần làm, tiêu chí hoàn thành
Cột Người thực hiện: | Ghi đúng tên như trong sheet "Khối lượng thành viên"
Cột Ưu tiên: | Chọn từ dropdown: 🔴 Cao, 🟡 Trung bình, 🟢 Thấp
Cột Story Points: | Điểm ước tính độ phức tạp (1, 2, 3, 5, 8, 13...)
Cột Trạng thái: | Chọn từ dropdown và CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN
2. QUY ƯỚC STORY POINTS
1 SP: | Công việc rất đơn giản, làm trong 1-2 giờ
2 SP: | Công việc đơn giản, làm trong nửa ngày
3 SP: | Công việc trung bình, làm trong 1 ngày
5 SP: | Công việc phức tạp, làm trong 2-3 ngày
8 SP: | Công việc rất phức tạp, cần chia nhỏ
13 SP: | Công việc quá lớn, BẮT BUỘC phải chia nhỏ
3. QUY TẮC PHÂN CÔNG
Cân bằng: | Mỗi thành viên nên nhận ~20-25 SP/Sprint 2 tuần
Ưu tiên cao: | Phải có deadline rõ ràng và người phụ trách
Công việc bị chặn: | Ghi rõ nguyên nhân trong cột Ghi chú
Pair programming: | Ghi tên cả 2 người, cách nhau bằng dấu &
4. CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
Daily Standup: | Cập nhật trạng thái công việc mỗi ngày
Sheet Tiến độ: | Ghi lại SP hoàn thành mỗi ngày
5. MÀU SẮC TRẠNG THÁI
📋 Chưa bắt đầu: | Công việc mới, chưa ai làm
🔄 Đang làm: | Đang trong quá trình thực hiện
👀 Chờ review: | Đã xong, chờ code review hoặc kiểm tra
✅ Hoàn thành: | Đã hoàn thành và được chấp nhận
⚠️ Bị chặn: | Không thể tiếp tục vì lý do nào đó